附件

开平市2023年扶持发展新型农村集体经济项目实施方案

根据《中共中央组织部、财政部、农业农村部关于强化农村基层党组织政治功能和组织功能扶持发展新型农村集体经济的通知》（中组发〔2023〕4号）文件精神以及上级有关工作要求，结合我市工作实际，现制定开平市2023年扶持发展新型农村集体经济项目实施方案如下。

一、总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照全面实施乡村振兴战略部署要求，增强村集体经济实力，促进实现农民共同富裕。充分发挥农村基层党组织的战斗堡垒作用，组织和带领党员群众共同发展，巩固农村党组织对村集体经济工作的领导地位，增强村集体经济“造血”功能，推动农村经济社会转型跨越发展。

（二）总体目标

通过扶持发展新型农村集体经济项目，巩固和完善农村基本经营制度，构建产权关系明晰、治理架构科学、经营方式稳健、收益分配合理的农村集体经济运作机制，探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多样化途径发展新型农村集体经济，强化农村基层党组织政治功能和组织功能，进一步提升农村集体经济实力，提高乡村治理水平，推动其在全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化中发挥新作用。

二、实施内容

（一）资金安排

项目安排2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金共450万元，按每个行政村30万元的标准对15个行政村的项目进行补助。

（二）扶持对象

根据上级有关要求，被扶持的行政村村级集体经营性收入应低于50万元/年，且2018-2022年期间未获得中央财政农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体经济资金支持。

（三）实施项目

经市农业农村局组织、收集申报，综合市委组织部、市财政局意见，评审遴选出龙胜镇、大沙镇、马冈镇、塘口镇、百合镇、金鸡镇下辖15个行政村共6个扶持发展新型农村集体经济项目。

1.龙胜镇桥新村厂房建造项目

项目由龙胜镇桥新村、现龙村、桥联村3个行政村实施，借助龙胜镇金牛山汽配产业园区产业集中优势，利新村竹林经济合作社5亩工业用地建设厂房。项目总投资150万元，其中2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金90万元。项目厂房建设面积约2500平方米，计划建成后以租赁方式进行招商引资，带动附近村民就业增收。桥新村、现龙村、桥联村按投资比例及物业管理权重进行收入分配，预估收入分配比例为8:1:1，预计年收入约31万元，扣除桥新竹林经济合作社土地固定收益分配15万元，上述三个行政村合计可分配收入约16万元。预计合同签署期限为20年，第6年可以实现回本增收。

2.大沙镇“大沙水库鱼王”美食街项目

项目由大沙镇黎雄村与大沙美优公司合作，利用占地400平方米的黎雄村集体资产，打造集美食（水库鱼等大沙优品）、购物、民宿等为一体的商业体。项目预计总投资55万元，其中2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元，其他资金25万元。主要用于“大沙水库鱼王”美食街建设，预计建成后，项目将成为美丽乡村精品旅游线路的重要节点和配套设施，通过出租收益提高村集体经济收入。经联社预计最低收取固定租金4万元/年，每5年增加10%，初次租赁合同期为15年。

3.马冈镇强村富民马冈鹅养殖、辣椒种植项目

项目由马冈镇大布、黄屋、联冈、蒲冈等4个行政村，委托开平市红丰强村富民农业科技有限公司经营马冈鹅养殖项目、辣椒种植项目，项目总投资200万元，其中2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金120万元。马冈鹅养殖项目计划建设鹅棚2间，预计饲养肉鹅6000只/批，年产6批次，年产值预计345万元。辣椒种植项目预计年产量125万斤，年产值1250万元。马冈鹅养殖项目、辣椒种植项目预计每年按投资额7%进行分红，即4个行政村每年分红2.1万，分红期15年，预计实现年增收8.4万。

4.塘口镇冈陵村冈陵蔬菜供销配送项目

项目由塘口镇冈陵村与塘口优创旅游有限公司及客户分别签订合作协议，提供蔬菜供销配送服务，项目总投资50万元，其中2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金30万。塘口优创旅游有限公司通过各类渠道进行品牌宣传，拓展市场销售渠道，提高知名度。冈陵村负责蔬菜采购、质量把关、包装、配送。项目预计月收入2万元，按照合作协议，冈陵村将获得50%的盈利收入，年保底分红12万元。

5.百合镇茅冈村周文雍烈士红色文旅商业发展项目

项目由百合镇统筹茅冈村2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元及其他资金，收储茅冈墟红棉广场附近商铺430平方米，对区域进行改造修缮，通过打造红色文旅商业街，吸引游客和人流，创造收益，形成农民积极参与、村级集体经济稳步壮大、农民稳定增收致富的良好局面，提升茅冈村村民和村集体经济收入。项目建成后，预计年收益可达20万元，村集体经济收入每年增加5万元。

6.金鸡镇30万羽青年鸡养殖项目

项目由金鸡镇石湾村、五联村、金鸡村、高镇村、石迳村5个行政村联合金鸡镇政府投资建设，计划建设新建30万羽青年鸡场1个，总投入1000万元，其中2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金150万元。项目占地40亩，建设内容包括青年鸡舍3栋共14200㎡及仪器设备、场站管理用房、其他相关配套工程共880㎡。项目完成后由广东圣迪乐村生态食品有限公司经营使用，经营企业按照项目投资额的10%每年进行收益分配。项目建成后，预计每年为村集体增收至少15万元，即5个行政村每年分红至少3万元。

三、推进步骤

（一）动员部署阶段（2023年6月—2023年9月）

按照上级要求，启动扶持发展新型农村集体经济项目前期工作，围绕工作任务，积极组织镇村申报，再结合镇村经济基础、区位优势、资源条件等实际，制定具体实施方案。

（二）组织实施阶段（2023年10月—2024年12月）

要求参与项目镇、村严格按照实施方案，认真组织实施，落实相关工作任务。同时，建立工作台账，及时补充完善工作措施，确保发展新型农村集体经济工作顺利进行。

（三）项目总结阶段（2024年12月）

全面总结发展新型农村集体经济工作经验，由市级派出检查组对扶持项目进行阶段性检查，并做好迎接上级考核工作。

四、保障措施

（一）健全协作机制。把扶持发展新型农村集体经济作为全面推进乡村振兴的重点工作，建立党委统一领导，组织、财政、农业农村部门统筹推进，乡镇主抓，村具体落实的责任机制。组织部门强化党建引领、组织推动，做好统筹协调、调研督导，加强对村党组织建设、人才培训、政策宣传等方面的指导。选优配强村党组织带头人，按照《关于向重点村持续选派驻村第一书记的通知》（粤组通〔2021〕21号）要求，向扶持村选派第一书记，提升村干部发展新型集体经济的能力。市财政局会同市农业农村局落实衔接资金投入，强化资金监督管理。农业农村部门要加强实施组织、日常调度、资金监管和绩效管理等工作。

（二）压实工作责任。镇党委、政府“一把手”要亲自抓，做好组织实施，严格把关，全程跟踪，会同有关部门合力推动工作落实。村党组织注重提名推荐政治过硬、德才兼备、经营管理能力突出人员充实到村集体经济组织，打造一支懂管理、会经营、讲奉献的村集体经济组织负责人团队。

（三）保障资金安全。项目资金下达至对应镇，有关镇要按项目管理及财务管理有关规定及时拨付资金，并加强对已通过验收项目的后期长效管理和运维工作，指导推动新型农村集体经济稳步增长。实施前，项目所属镇要对投入项目进行风险评估，市有关部门要与项目所属镇签订项目责任书，项目所属镇与项目村、项目承担企业签订三方责任书，同时，利用协议公证、资产保全担保等方式确保投入的项目资金安全使用。项目实施过程中，项目所属镇要严格监控项目实施过程中各级财政资金安全使用情况。此外，项目所属镇要加强对扶持村和项目企业的督促和监管，定期将项目实施情况和绩效情况报送市农业农村局，市农业农村局对项目进行检查。

（四）加快实施进度。积极加强沟通和协调配合，协同加快推进项目实施及资金拨付使用进度。及时掌握试点项目实施动态，及时纠正资金使用、工作开展中的偏差，有效化解矛盾和重难点问题，遇有重大问题，及时报告。同时，做好省农村集体“三资”管理服务平台的数据填报工作，确保数据的真实性、科学性和时效性。

（五）强化监督管理。各有关镇要制定实施方案，明确资金使用方向，严格资金安排使用、审核审批、验收发放，完善资产登记、产权归属、运营管护、收益使用分配及资产处置等机制。市级部门要采取有效手段，实时掌握工作动态，高效有序推进工作，防止资金闲置、损失、挤占挪用、虚报冒领等问题，对资金使用过程中发现的问题要及时纠正，项目收益资金必须用于村集体经济发展，不得用于其他用途。

（六）加强体系建设。把扶持发展新型农村集体经济工作作为贯彻落实乡村振兴战略、推动农村经济社会发展、加强农村基层党组织建设的重要抓手，通过层层动员，引导各级党员干部充分认识发展新型农村集体经济的重要性、紧迫性，坚定发展信心。行政村要认真贯彻实施方案，及时总结扶持发展新型农村集体经济的经验做法，扩大工作影响力，形成示范带动的良好局面。进一步健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，强化市镇村三级治理体系功能，积极推广运用积分制，做好“粤治美”小程序的推广使用，针对性解决乡村治理中的重点难点问题，加强和完善乡村治理，推动党组织领导的农村基层组织建设明显加强，村民自治实践进一步深化。